## Sheet1 (2)
質疑応答書
件名：71-2馬頭広重美術館大規模改修工事 |  |  | 回答日：令和７年４月２４日
番号 | 項目 | 質問事項 | 回答
1-1 | （A-231,234） | 再塗装範囲図にAGが赤字、赤表記で記載してありますが、内訳書・その他図面には記載が御座いません。誤りでしょうか。 | 再塗装範囲図のAGが赤字、赤表記については、誤りであり、今回の工事の対象外です。
1-2 | （A-156,157） | .展示通路、風除室内の母屋C鋼塗装表記がA-156、157で異なります。展示通路、風除室内の母屋C鋼は再塗装無しでよろしいでしょうか。 | 再塗装無しで宜しいです。再塗装は外部鉄骨のみの予定です。 （参考図１参照）
1-3 | （A-131、A-151～166） | 既存母屋ケレンの上DP塗装とありますが、鉄部塗装改修図ですと赤表記されてない部分もあります。また、内訳書にも母屋の塗装項目がありません。外部に面する箇所の母屋をDP塗装で良いですか。 | 母屋の塗装は見込んでおりません。添付図A154の更新図のように、通り抜け部上裏のルーバーを取り外さなくても塗装が可能な軒先の母屋は見込んで下さい。（参考図１参照）
1-4 |  | 屋根アルミルーバー、既存下地との納まり（詳細図）をご指示下さい。 | 新築時の既存図で木ルーバーの図面を添付します。アルミに置き換わっても同じ納まりを想定しております。（参考図２）
1-5 |  | 仮設計画（揚重機設置場所、工事用車両の駐車場、仮設事務所等の設置）の検討に伴い配置図をいただくことは可能でしょうか。また設置・通行できない範囲はありますか。 | 新築時の参考図４及び参考図５を参照願います。
1-6 |  | 屋根アルミルーバー新規取付範囲ですが、屋根全面+外部に面する天井のルーバーもアルミルーバー新規取付でしょうか。 | 天井ルーバーは既存のままです。
1-7 | （A-131） | 屋根材はどちらの商品でしょうか。 | ハーパーズストロングルーフです。
1-8 | （A-172） | 軒樋はどちらの商品でしょうか。 | 既製品ではなく、屋根メーカーによるオーダーメード品を予定しています。
1-9 | （A-172） | 竪樋アルミ30Φ ステンカラーはどちらの商品でしょうか。 | 既製品ではなく、屋根メーカーによるオーダーメード品を予定しています。
1-10 | （A-172） | 落し口 30Φはアルミ製・塩ビ製どちらでしょうか。 | アルミ製で予定しています。
1-11 | （A-172） | 竪樋アルミ60Φステンカラーはバンドレスタイプ・バンドタイプどちらでしょうか。 | バンドレスとして下さい。
1-12 | （A-172） | 軒樋（ガルバリウム鋼板）、竪樋（アルミ製）となっていますが、接続部材が無く組み合わせが不可能となります。材質はどちらに統一いたしますか。 | 接続部は、アルミとしています。
1-13 | （A-144） | 外壁ルーバー：一般流通材杉ﾙｰﾊﾞｰ（上小節）60×30＠120ユニット製作の詳細が不明です。ユニット形状、取付等（詳細図）をご指示下さい。 | 参考図３ を参照願います。
2-1 | 図面03 A-154 | ※赤：鉄部はケレンの上再塗装（DP)と記載がありますが、鉄骨母屋（屋根下）及び梁部分の施工範囲が不明です。施工範囲をご指示ください。 | 本設計では、母屋の塗装は見込んでおりません。添付図A154の更新図のように、通り抜け部上裏のルーバーを取り外さなくても塗装が可能な軒先の母屋のみが施工範囲です。（参考図１参照）
2-2 | 図面03 A-154 | 上記を施工する際、天井八溝杉ルーバーは取外し再取付また、内部足場が必要でしょうか、ご指示ください。 | 同上を参考としてください。
2-3 | 図面04 A-172 | 軒樋の詳細及び支持方法をご指示ください。 | 屋根メーカーによるオーダーメード品を予定していますので、現場合わせとなります。
2-4 | 図面04 A-181 P.8 なし | 屋根補修範囲図で、W720の赤斜線部は屋根雨漏り補修及び板金増張りと考えて宜しいでしょうか。 | 今回の設計では、雨漏り補修は、想定となっていますので下記の５工種で積算願います。 1．屋根雨漏り調査：屋根全面（2320㎡） 2．屋根雨漏り補修：2000mm×5250mm 3ケ所 3．屋根金具取り合部分シーリング：43.5m 4．屋根腐食部分板金増張り：2000mm×5250mm 3ケ所 5．トップライトシール更新：105m
3-1 | 入札公告 4.入札保証金等 | 本件は入札保証設定対象工事ですが、これを那珂川町契約規則第７条１項１号に基づき、入札保証保険契約で代える場合、その「保証期間」、及び「提出期限」並びに「提出の方法（郵送／持参）」についての記載がございません。 これらにつきまして、ご教示願います。 | 入札保証の保証期間は開札日（5月14日）から令和7年6月12日（仮契約予定日）まで、提出期限は令和7年5月13日まで（郵送の場合は5月13日必着）、提出の方法は郵送又は持参となります。 ※令和7年4月25日修正
3-2 | 入札公告 3.入札日程等 「積算内訳書の提出」 | 入札時に添付する積算内訳書ですが、記載項目は以下の何れとすれば宜しいでしょうか。 ①工事費内訳まで ②種目別内訳まで ③科目別内訳まで ④（別紙明細含む）細目別内訳まで | ①工事費内訳までとなります。
3-3 | A-172図 樋増設図 | 軒樋（カラーガルバリュウム鋼板製）加工形状、取付方法にいて詳細をご明示ください。 | 既製品ではなく、屋根メーカーで製作予定です。
3-4 | A-181 屋根補修範囲図 | 仕上材凡例©網入ガラスt＝0.6立平葺き製品は現在欠品となっていると思われます。調査結果、屋根材の葺き替えは難しいと思われます。 | 2-4と同様となります。
3-5 | A-153・154・１56 鉄部塗装改修図 | 外部歩道などの鉄部塗装を行うには、天井木製ルーバー間隔が狭く塗装塗替えが出来ません。木製ルーバーの撤去、再取付、資材保管が必要になります。別途清算と考えて宜しいでしょうか。 | 母屋の塗装は見込んでおりません。添付図A154の更新図のように、通り抜け部上裏のルーバーを取り外さなくても塗装が可能な軒先の母屋のみ見込んで下さい。（参考図１参照）
3-6 | A-201図 | アクリルルーバー：10X10下端塩ビキャップ撤去作業について、施工詳細をご明示ください。 | コーナーガードとして取り付けた塩ビキャップが溶けてベタついているため、撤去+清掃を見込んで下さい。
3-7 |  | 那珂川町HPに記載されている「R4.6.30改正 低入札価格調査制度の改正について【概要版】」の内容について です。 ②2）建築工事及び設備工事 最低制限価格＝と書かれています。 低入札調査基準価格のお間違いでは無いでしょうか。間違いでは無い場合、記載基準価格に抵触した場合、低入札調査は行われず、即失格と言う事でしょうか。 | ご指摘のとおり低入札調査基準価格の誤りですので、町ホームページの記載を改めます。
3-8 |  | 共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月改定）により算出されていますか。 | ご認識のとおりです。
3-9 |  | 積算単価 適用月をお教え下さい。 | 建築コスト情報（20251冬）と建築施工単価25-1冬を採用しております。
3-10 |  | 共通算出は工期を何カ月として算出しておりますか。 | 9か月です。
3-11 |  | 外部足場、内部足場の存置期間を明示下さい。 | 外部足場は、9か月です。 内部足場は、平屋のため、30日としています。
3-12 |  | 電気設備、用水、排水は既存施設のものが利用可能でしょうか。 | 既存施設のものを利用可能ですが、電気設備、用水、排水は有償となります。（特記仕様書1を参照ください。）
3-13 |  | 足場組立時に支障となる周囲障害物（配管類、屋根、樹木、植栽等の脱着・剪定・枝払い等）の処置費は着手前の確認事項とし、必要な場合は別途追加精算させて頂くと考えてよろしいでしょうか。 | 現場段階において、必要に応じて協議とします。
3-14 |  | 内装改修において改修に支障のある展示品などは移動されているものとの認識でよろしいでしょうか。もし支障がある場合は別途協議の対象になるものと考えてよろしいでしょうか。 | 現場段階において、必要に応じて協議とします。
3-15 |  | 構内の工事車両通行経路及び何ｔの車両が通行できるかをご提示ください。また経路上において車高・車幅の制限は無いと理解してよろしいでしょうか。 | 通行経路は前面道路からのアクセスが可能です。敷地内出入口の幅は約10m（グーグルアースでの計測による）で、工事用のゲートのみ設置予定で、高さの支障となるものはございません。
3-16 |  | 世界情勢と国内動向を鑑み、資材料の単価上昇が見込まれています。契約後、実勢価格にて設計変更になると理解してよろしいでしょうか。 | 設計変更の積算については、栃木県県土整備部発行｢土木工事標準積算基準書 共通編 第Ⅰ編 総則 第13章 ➀設計変更の積算｣を適用します。
3-17 |  | 図示の無い下地対応、撤去対応等は、 実施に当たり、別途協議と考えて宜しいでしょうか。 | ご認識のとおりです。
3-18 |  | 仮設事務所・工事車両駐車場・発生材仮置場等の設置スペースは、無償にて確保可能と理解して宜しいでしょうか。 | 馬頭広重美術館敷地内は、無償としますが、それ以外の敷地については、共通仮設費で計上されているため、有償となります。
3-19 |  | 図面や内訳書内に敷き鉄板の積上げ計上がありません。不要なのでしょうか。必要でしたら、具体的に数量をご明示ください。 | 本設計では不要と考えていますが、現場段階において、必要に応じて協議とします。
3-20 |  | 冬期の積雪時は、除雪作業が必要になりますが、別途計上してして宜しいでしょうか。 | 除雪作業については、一般的に現場管理費で計上されているため、別途計上する予定はありません。
3-21 |  | 仮設計画図、平面図をください。 | 新築時の参考図４及び参考図５を参照願います。
3-22 |  | 仮設トイレの記載がありませんが、工事施工期間中、棟内のトイレを使用できない場合、仮設トイレを設置します。その場合、費用は発注者側の予定価格計上に含まれているものと理解してよろしいでしょうか。 | 施工箇所直近に公衆用トイレが設置されているため、そちらを利用いただく予定です。なお、美術館内のトイレについては、原則使用不可とします。
3-23 |  | 企業努力により安全かつ品質に問題なく予定工事期間より早期に工事を完了した場合完成検査を前倒しで行うことは可能と理解してよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。
3-24 |  | 発生材運搬について、距離処分予定地までの距離をお教えください。また、処分予定地をどこですか。 | DID区間有り 60.0㎞以下を想定しています。
3-25 |  | 発生材積込は全て人力作業と理解してよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。
3-26 |  | 今回の改修工事は建築のみで、電気工事と機械設備工事は対象外ということでよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。
3-27 |  | 公表単価についてですが、今回の改修工事の設計の際に、協力業者に問い合わせた金額と理解してよろしいでしょうか。 | ご認識のとおりです。
3-28 | A-231・A-232・A-234図 内訳11頁建具改修 | 設計図面では、AD-2（7か所）.AG-1～AG-7（7か所）については内訳書に明記がありません。塗替えを行うのでしょうか。ご教示ください。 | AD-2：枠の塗装を見込んで下さい。 AG-1～AG-7を見込んで下さい。
3-29 | A－232図 | SD-12,SD-22 化粧化粧ルーバー片面仕上げ部分の塗替え範囲をご教示ください。 | SD-12：w980*h2250 SD-22：w1590*h2200